## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 15:23 | 15:32 | 0.00625
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | clase matrizSimetrica - constructor |  |  | 10 | 0.0034722 | 15:50 | 15:56 | 0.0041667 | 0 | 0:00 | 4 | 0.0041667
3 | setMatrizSimetrica/getMatrizSimetrica |  |  | 15 | 0.0069444 | 15:57 | 16:10 | 0.0090278 | 0 | 0:00 | 18 | 0.0090278
4 | clase Grafos - constructores |  |  | 20 | 0.0069444 | 16:11 | 16:19 | 0.0055556 | 0 | 0:00 |  | 0.0055556
5 | metedo dado N y probabilidad |  |  | 30 | 0.020833 | 16:20 | 16:58 | 0.026389 | 0 | 0:00 |  | 0.026389
6 | metoso dado N y procentaje // falta terminar |  |  | 20 | 0.020833 | 17:00 | 17:25 | 0.017361 | 0 | 0:00 |  | 0.017361
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 95 | 0.059028 | - | - | 0.0625 | 0 | 0 | 22 | 0.0625
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 22
LOC / Hora |  |  | 14.6667
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.00625 | 9.091%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Diseño |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.0625 | 90.91%
Tiempo Total |  |  | 0.06875
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])